## 项目计划建议表
附件1
2026年地质灾害避险搬迁项目计划建议表
凤县留凤关镇人民政府（公章）： | [18 empty] | 填表时间：2025 年12月9日
序号 | 市 | 县 | 搬迁规模 |  |  | 安置方式（户） |  |  |  | 项目基础工作情况 |  |  | 工作计划（完成或预计完成时间） | [9 empty] | 备注
|  |  | 隐患点(灾情点/风险区) 个数 | 户数 | 人数 | 新建集中 | 新建分散 | 货币化 | 其他 | 信息采集 | 手续办理 | 项目状态 | 搬迁对象确定 | 项目实施方案编制审查 | 协议签订 | 开工时间 | 交房(入住) | 旧宅腾退拆除复垦 | 市县补助资金兑付 | 县级验收 | 市级审查 | 省级补助奖补资金申报
1 | 宝鸡 | 凤县 | 1 | 汪厚强 | 5 |  |  | √ |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 2026年底前 | ／ | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | ／ | ／ | ／ | ／
2 | 宝鸡 | 凤县 | 1 | 田志平 | 6 |  |  | √ |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 2026年底前 | ／ | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | ／ | ／ | ／ | ／
3 | 宝鸡 | 凤县 | 1 | 胡素平 | 1 |  |  | √ |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 2026年底前 | ／ | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | ／ | ／ | ／ | ／
4 | 宝鸡 | 凤县 | 1 | 熊永刚 | 1 |  |  | √ |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 2026年底前 | ／ | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | 2026年底前 | ／ | ／ | ／ | ／
合计 |  |  | 4 |  | 13
镇主要领导： | [9 empty] | 镇分管领导： | [6 empty] | 填表人：
说明:1.项目状态：谋划阶段、实施阶段、完成。 2.工作计划：填报各项工作完成或预计完成的时间，其中搬迁对象确定填写按照“户主申请、村委评议公示、镇（街道）入户核实公示，县复核审批再公示、市备案”预计完成搬迁对象确定程序的时间。

## 搬迁隐患点
附件2
2026年地质灾害避险搬迁隐患点（灾情点/风险区）明细表
凤县留凤关镇人民政府（公章）： | [9 empty] | 填表时间：2025 年12月9日
序号 | 县(区) | 镇 | 地理位置 | 隐患点(灾情点/风险区)名称 | 隐患点(灾情点/风险区)统一编号 | 经度 | 纬度 | 威胁(受灾)户数 | 威胁(受灾)人数 | 搬迁户数 | 搬迁人数 | 整点搬迁 (是/否) | 备注
1 | 凤县 | 留凤关镇 | 孔家庄村 | 韩家山滑坡点 | 610330010155 | 106.7078 | 33.8303 | 20 | 64 | 4 | 13 | 否
2
…
镇主要领导： |  |  |  |  | 镇分管领导： |  |  |  | 填表人：
说明:1.隐患点（灾情点/风险区)名称、隐患点（灾情点/风险区)统一编号、经纬度、威胁（受灾）户数、威胁（受灾）人数应与陕西省地质灾害防治信息平台群测群防库一致。 2.经纬度坐标使用“2000国家大地坐标系（CGCS2000）”，采用“十进制”坐标，统一采用经纬度为单位，精确到小数点后6位。

## 搬迁对象花名册
凤县2026年地质灾害避险搬迁对象调整名单
填表时间：2026 年9月14日
序号 | 县(区) | 镇 | 村 | 组 | 隐患点(灾情点/风险区)名称 | 隐患点(灾情点/风险区)统一编号 | 搬迁户人员姓名 | 身份证号码 | 是否户主(是划√) | 家庭人口 | 安置方式 | 安置点名称 | 旧宅经度 | 旧宅纬度 | 整点搬迁(是/否) | 备注
1 | 凤县 | 留凤关 | 孔家庄 | 一组 | 韩家山滑坡点 | 610330010155 | 胡素平 | 610**********3528 | √ | 1 | 其他安置 | 凤县双石铺镇 | 106.7038 | 33.8318 | 否 | 放弃
2 | 凤县 | 留凤关 | 孔家庄 | 一组 | 韩家山滑坡点 | 610330010155 | 熊永刚 | 610**********351X | √ | 1 | 货币化安置 | 凤县双石铺镇 | 106.7031 | 33.8322 | 否 | 新增
说明:1.隐患点（灾情点/风险区)名称、隐患点（灾情点/风险区)统一编号与地质灾害避险搬迁隐患点（灾情点/风险区）明细表中一致。 2.安置方式：新建集中安置、新建分散安置、货币化安置（购买城镇存量房等）、其他安置。 3.安置点名称：集中安置填写安置点名称，分散安置填写“**镇**村+搬迁户姓名分散安置房”，货币化安置填写存量房信息，其他安置据实填写。 4.旧宅经纬度：填写旧宅基地中心位置坐标，坐标使用“2000国家大地坐标系”，采用“十进制”坐标，统一采用经纬度为单位，精确到小数点后6位。 5.备注：注明补助标准，即按集中安置标准补助或按分散安置标准补助。

## 安置明细表
附件4
2026年地质灾害避险搬迁安置明细表
凤县留凤关镇人民政府（公章）： | [5 empty] | 填表时间：2025 年12月9日
序号 | 县(区) | 安置点名称 | 安置点位置 | 经度 | 纬度 | 安置方式 | 安置户数 | 安置人数 | “四避开”情况（是/否） | 新建安置用地手续办理情况 | 备注
1 | 凤县 | 双石铺镇小区 | 双石铺镇 | 106.5179 | 33.9107 | 货币化安置 | 4 | 14 | ／ | ／
2
…
镇主要领导： |  |  |  | 镇分管领导： |  |  |  | 填表人：
说明:1.安置方式：新建集中安置、新建分散安置、货币化安置（购买城镇存量房等）、其他安置。 2.安置点名称：集中安置填写安置点名称，分散安置填写“**镇**村+搬迁户姓名分散安置房”，货币化安置填写存量房信息，其他安置据实填写。 3.安置点经纬度：集中安置填写安置点中心位置坐标，分散安置填写安置房位置坐标，货币化安置填写存量房位置坐标，坐标使用“2000国家大地坐标系（CGCS2000）”，采用“十进制”坐标，统一采用经纬度为单位，精确到小数点后6位。