## 明细表
凤县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划明细表
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 项目负责人 | 联系电话
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 104 | [9 empty] | 9867.53 | 8736.73 | 3991 | 1589.5 | 712.88 | 2443.35 | 1130.8
一、产业发展 |  |  |  |  | 46 | [9 empty] | 5361.9 | 5171.1 | 2297 | 953 | 418 | 1503.1 | 190.8
1.生产项目 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 1859.1 | 1769.1 | 577 | 746 | 343 | 103.1 | 90
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 644 | 644 | 490 | 134 | 0 | 20 | 0
1 | 2024年唐藏镇李家庄村贯叶连翘种植基地项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在李家庄村三组塬上建设贯叶连翘基地一处，种植贯叶连翘20亩，播种贯叶连翘种子20斤。 | 2024年3月-2024年11月 | 产权归属：李家庄村集体 后续管护：李家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工20余人，其中脱贫户3人，人均增收1000元；发展村集体经济、预计年收益1.5万元，村集体经济与脱贫户（含监测对象）及三类人员按8：2进行收益分配，村集体年收益1.2万元，43户脱贫户（含监测对象）年收益0.3万元，脱贫户（含监测对象）户均增收69元。 | 1 | 唐藏镇 | 李家庄村 | 是 | 否 | 否 | 43 | 99 | 329 | 1152 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 唐藏镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王飞 | 4761002
2 | 凤县唐藏镇辛家庄村高标准蔬菜基地建设项目（三期）（少数民族发展项目） | 经营方式：自主经营 项目内容：在辛家庄村五组后湾建设高标准蔬菜基地1处，大棚覆土、改良土壤30亩，修建蔬菜大棚30个（单棚棚内面积320㎡，棚长40米、宽度8米、棚顶高3米，肩高1.3米，3道纵梁，1道立柱，单侧双开门，棚顶加1道40米*1米的降温窗口），修建大棚排水渠3900米（深度30厘米、宽度30厘米），配套铺设灌溉设施（单棚棚内喷淋水管3*30米）及搭建冷棚遮阳外网（棚外遮阳网10米*50米，预制深度40厘米水泥砖底座）,配套12平米彩钢结构增压机房1个。 | 2024年4月-2024年9月 | 产权归属：辛家庄村集体 后续管护：辛家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过采取“公司+联合社+基地+农户（脱贫户+少数民族群众）”模式，由辛家庄村集体经济股份联合社与专业农业公司合作经营。每年吸纳灵活用工不少于30人，人均增收2000元/年以上，固定用工4人，月工资3000元，镇域内有意愿、有劳动能力、有技术的群众可通过到基地务工，获得劳务收入，优先吸纳少数民族群众（占比不低于10%）、留守妇女（留家照顾老人）和脱贫人口。辛家庄村集体股份经济联合社前两年可获得固定分红收益2万元，两年后，经营状态稳定企业（合作社、种植大户）将60%的利润留存用于蔬菜基地发展及管理运营，40%的利润用于分红，辛家庄村集体经济每年在可获得固定分红收益4万元基础上，还可获得不低于2万元的浮动分红收益。 | 1 | 唐藏镇 | 辛家庄村 | 是 | 否 | 否 | 118 | 286 | 522 | 1514 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县民宗局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王飞 | 4761002
3 | 2024年平木镇寺河村“村村联建”供港蔬菜基地二期建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：1.改建80米宽、40米长、4.5米高的两排双层连体温室大棚2座；2.购置75挖机1台、DFH5180XLCBX2DV7.8米厢式冷藏车1辆；3.配套保鲜、烘干、清洗分选、初包装等设备、1500个蔬菜筐、200米货架、80个托盘、泡沫漂浮育苗盘1000个、蔬菜保鲜泡沫箱；4.砖铺双层连体大棚田间道路1500米，厚0.15米（其中1390米宽2.5米、110米宽4米），建设棚间排水渠1500米，深0.5米，宽0.3米。 | 2024.02-2024.09 | 产权归属：寺河村、平木村、西山村、杨河村、刘家庄村集体经济联合社 后续管护：寺河村、平木村、西山村、杨河村、刘家庄村集体经济联合社 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：通过项目实施，预计带动群众就业务20人，其中脱贫户15人，人均增收2000元；发展村集体经济，预计收入20万元，各村集体经济与农户按7：3进行收益分配，受益脱贫户、监测户283户829人。 | 1 | 平木镇 | 寺河村 | 是 | 否 | 否 | 283 | 829 | 1116 | 3622 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
4 | 2024年双石铺镇安沟村反季节蔬菜大棚基地项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：标准化大棚（钢架结构连栋温室大棚5亩4座，每座大棚长80米宽8米；新建水井1座，直径1.5米，深10米，安装水肥一体化滴灌设备一套（直径1.5厘米Pe管道640米，水泵2个(CDM10-6FSWPR离心泵)）；覆土6000方。 | 2024年3月至11月 | 产权归属:安沟村集体经济股份联合社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：本项目建成后，种植反季节蔬菜进行售卖，就近提供就业岗位3个,人均增收1500元。促进村集体经济增收，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，受益脱贫户、监测户90户292人。 | 1 | 双石铺 | 安沟村 | 是 | 否 | 否 | 90 | 292 | 416 | 1466 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
5 | 2024年黄牛铺镇石窑铺村村村联建蔬菜大棚种植项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：石窑铺村60万元，黄牛铺镇30万元，长滩坝村30万元全部投入到石窑铺村，在石窑铺二组新建50座塑料薄膜蔬菜大棚，长40米、宽8米。同时新修建30立方米蓄水池一座，购买三寸2200瓦插电式水泵2台，铺设φ63PE滴灌管道2000米。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：石窑铺村集体、黄牛铺村集体、长滩坝村集体 后续管护：石窑铺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动镇域内群众务工15人，其中脱贫户5人，预计人均增收2500元；发展村集体经济，预计收益7.2万元，石窑铺村、黄牛铺村、长滩坝村收益分配比为2:1:1。村集体经济联合社与农户按7:3进行收益分配，受益脱贫户、监测户252户676人。 | 1 | 黄牛铺镇 | 石窑铺村 | 是 | 否 | 否 | 252 | 676 | 272 | 686 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王婷 | 4711019
6 | 2024年河口镇石鸭子村金银花基地提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在石鸭子村金银花基地栽植2.5米高、横截面10cm*10cm水泥桩1万根，铺设8号铁丝拉线1.5万米，修建长5m、宽3m、高4m彩钢烘干厂房2间共30㎡，购买整体式侧出风电磁烘干设备（TJHG45KW）一套。 | 2024.3-2024.12 | 产权归属：石鸭子村集体 后续管护：石鸭子村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：通过实施此项目，预计每年可增加集体经济收益4万元，每年吸纳务工20余人，户均增收3000元。村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，受益脱贫户、监测户41户109人。 | 1 | 河口镇 | 石鸭子村 | 否 | 否 | 否 | 41 | 109 | 197 | 598 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、购买设备、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738850
7 | 2024年红花铺镇设施农业大棚整镇提升项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：1.对红花铺村66座设施农业大棚进行棚膜更换（18S 24000平方米），新建棚内香菇种植钢架2600米，宽0.5米，高1.5米，安装喷灌设备1套，喷灌管道4720米（1寸PE管2000米、1.5寸PE管2720米）；2.对永生村26座设施农业大棚进行棚膜更换（12S 16900平米），安装喷灌设备1套，PE喷灌20管道1712米；3.对草凉驿村22座设施农业大棚进行棚膜更换（14S 10582平米），新建棚内香菇种植钢2464米，高3.5米，宽8米，安装喷灌设备1套，PE喷灌管道1568米（主管道63，分管道20） | 2024年3月至9月 | 产权归属： 红花铺村、永生村、草凉驿村村集体 后续管护：红花铺村、永生村、草凉驿村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：与凤县嘉陵绿谷农业科技开发有限公司合作经营，采取固定分红或投资比例分红。通过对各村集体设施农业大棚进行全面改造提升带动四个村群众就业务工60余人，其中脱贫户30余人，人均增收2500元。发展村集体经济，预计年收益10万元，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，户均分红230元。 | 1 | 红花铺镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 190 | 508 | 610 | 2560 | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 购买材料、人工费 | 郭潇宇 | 4713018
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 466 | 456 | 87 | 172 | 197 | 0 | 10
8 | 2024年凤州镇桑园村林麝养殖基地(二期)建设项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：项目计划进一步扩大桑园村林麝养殖基地建设规模，续建林麝养殖圈舍100间,圈舍总面积1100平方米（含林麝跑场），配套建设相关设施。 | 2024年3月--2024年12月 | 产权归属：桑园村集体 后续管护：桑园村集体 联农带农机制：劳务就业、带动生产，收益分红 绩效目标：带动群众就业务工10人，其中脱贫户2人，人均增收1500元，带动群众圈养林麝30头。发展村集体经济、预计年收益3.5万元，村集体经济与脱贫户按照7:3进行收益分配，村集体年收益2.45万元，114户脱贫户（含监测对象）共收益1.05万元，户均增收92元。 | 1 | 凤州镇 | 桑园村 | 否 | 否 | 否 | 114 | 377 | 143 | 404 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 凤州镇人民政府 | 县林业局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬 | 刘东 | 0917-4717381
9 | 2024年凤州镇龙口村林麝养殖基地建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：项目计划在龙口村三组修建林麝养殖基地一处，新建养殖圈舍160间（单间2米*5米，含林麝活动场地）圈舍占地面积共计2020平方米，改造药剂房、饲草间3间，改造总面积220平方米。 | 2024年7月--2024年12月 | 产权归属：龙口村集体经济联合社 后续管护：龙口村集体经济联合社 联农带农机制：劳务就业、收益分红 绩效目标：发展林麝养殖壮大村集体经济，通过资产租赁等方式，预计每年预计年收益5万元，村集体经济与脱贫户按照7:3进行收益分配。通过项目建设提供就业岗位2个，带动本次脱贫户2人通过项目建设增加工资性收入。 | 1 | 凤州镇 | 龙口村 | 否 | 否 | 否 | 34 | 97 | 57 | 124 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 凤县林业局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬 | 刘东 | 0917-4717381
10 | 2024年国安寺村林麝养殖扶贫基地(二期)建设项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：项目计划进一步扩大国安寺村林麝养殖扶贫基地建设规模，使用衔接项目资金续建林麝养殖圈舍85间（2m*5.12m）,自筹资金修建养殖舍21间，饲草间1间25平方米。合计圈舍总面积1400平方米（含林麝活动场地）。 | 2024年7月--2024年12月 | 产权归属：国安寺村集体经济联合社 后续管护：国安寺村集体经济联合社 联农带农机制：收益分红 绩效目标：发展林麝养殖壮大村集体经济，通过资产租赁等方式，预计年收益3.7万元，村集体经济与脱贫户按照7:3进行收益分配。 | 1 | 凤州镇 | 国安寺村 | 否 | 否 | 否 | 132 | 396 | 155 | 427 | 58 | 48 |  | 48 |  |  | 10 | 凤州镇人民政府 | 凤县林业局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬 | 刘东 | 0917-4717381
11 | 2024年留凤关镇酒奠沟村八组林麝圈舍扩建项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在酒奠沟村八组林麝圈舍基础上扩建标准化（长2米宽1.5米高2.5米）圈舍80间，占地面积2亩，修建长80米、高4.5米、地下1.2米上面0.6米厚浆砌石挡墙、修建排水渠长100米、宽50厘米、深30厘米，加盖盖板等配套设施。 | 2024年5月--2024年8月 | 产权归属：凤县留凤关镇酒奠沟村集体股份经济联合社 后续管护：凤县留凤关镇酒奠沟村集体股份经济联合社 联农带农机制： 就业务工、收益分红 绩效目标：改善林麝圈舍紧张的情况，发展壮大集体经济，为下一步扩大养殖规模奠定了基础，带动群众务工4人，人均收入3500元，2025年与一期项目共计年收益24万元。2026年预计年收益5万元。项目受益后准备采取4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 酒奠沟村 | 是 | 否 | 否 | 96 | 310 | 358 | 1209 | 59 | 59 |  | 59 |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县林业农村局 | 建筑材料、人工费 | 文晶 | 4756868
12 | 2024年唐藏镇庞家河村曹家庄村林麝养殖基地联建项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：在庞家河村新建林麝养殖基地一处，建设砖混结构圈舍110间，圈舍用地面积1320平方米，包含活动场地880平方米（其中，大圈62个，一间圈舍2*6=12平方米；小圈48个，一间圈舍2*2=4平方米）。 | 2024年3月-2024年11月 | 产权归属：庞家河村集体和曹家庄村集体共有 后续管护：庞家河村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工10人，预计年收入50000元，按照庞家河村60%、曹家庄村40%的比例进行分红，村集体和脱贫户（含监测户）按照8:2的比例进行收益分红。 | 1 | 唐藏镇 | 庞家河村 | 是 | 否 | 否 | 104 | 297 | 104 | 297 | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县林业局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王飞 | 4761002
13 | 2024年留凤关镇孔家庄村林麝圈舍扩建项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：孔家庄村村集体扩建130间砖混标准化林麝圈（宽1.5米*长2米*高2.5米）。林麝圈舍旁边修建100米长，3米高，上面80公分下面1.2米宽挡墙（浆砌石）。 | 2024年3月--2024年10月 | 产权归属:凤县留凤关镇孔家庄村集体 后续管护：凤县留凤关镇孔家庄村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工8人，其中脱贫户3人，人均增收2000元；带动3户群众发展养殖林麝产业；发展村集体经济，2026年预计年收益8万元。项目受益后准备采取4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 孔家庄村 | 是 | 否 | 是 | 109 | 310 | 255 | 827 | 93 | 93 |  | 65 | 28 |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县林业局 | 材料采购、项目建设、工费支出。 | 文晶 | 4756868
14 | 2024年河口镇沙坝村八组林麝圈舍项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在沙坝村八组新建砖混林麝圈舍1.5m*5m的50间、1.5m*2m的50间，配套长9m、宽8m的双层彩钢饲草用房共144㎡及相关配套设施。 | 2024.7- 2024.12 | 产权归属：沙坝村集体 后续管护：沙坝村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成投用后，村集体经济预计每年可增加收益6万元，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，提供就业岗位10余个。 | 1 | 河口镇 | 沙坝村 | 是 | 否 | 否 | 23 | 70 | 59 | 173 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 河口镇人民政府 | 县林业局 | 项目建设 材料采购 | 杨俊林 | 4738850
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 749.1 | 669.1 | 0 | 440 | 146 | 83.1 | 80
15 | 2024年双石铺镇阴湾村马场农旅融合项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对原马场村委会21间500平米的房屋进行民宿改造，对水、电等配套基础设施进行更换完善。 | 2024年1月-2024年11月 | 产权归属：阴湾村集体 后续管护：阴湾村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过项目实施，完善发展乡村休闲旅游基础设施，体现吃住行、游购娱旅游六要素，增加村集体经济收入，带动村民增收致富。带动10余人就近务工，人均增收1000元，预计村集体经济每年收入达到15万元，按照村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，79户脱贫户户均增收550元。 | 1 | 双石铺镇 | 阴湾村 | 是 | 否 | 否 | 22 | 79 | 82 | 272 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县文旅局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
16 | 2024年双石铺镇草店村农旅融合项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在草店村原有民宿基础上新建民宿1间60平方米，对草店村已建成的6间200平方米的民宿水、电、暖等基础设施进行完善；修建0.6米宽排水渠300米，土方开挖修整200立方米，硬化路面1200平方米，原3.5米宽的道路平整硬化修缮400米，7间民宿雨污分流设施建设等。 | 2024年6月至9月 | 产权归属:草店村集体 后续管护：草店村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：在已建成的草店民宿基础上，对6套民宿进行基础设施配套，发展乡村休闲旅游，形成吃住游一体化，壮大村集体经济收入，促进农旅融合，带动10人就近务工，利用民宿收益分红,向脱贫户、监测户倾斜，并实行差异化分红，带动74户脱贫户实现增收。 | 1 | 双石铺 | 草店村 | 是 | 否 | 否 | 90 | 292 | 416 | 1466 | 83.1 | 83.1 |  |  |  | 83.1 |  | 双石铺镇人民政府 | 县文旅局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
17 | 2024年河口镇岩湾农旅融合项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在岩湾村建设农旅融合基地建设，主要包括:1.种植水稻、油菜、玉米、蔬菜等粮油作物30亩；2.养殖淡水鱼2亩；3.修建畜禽养殖园一处，占地12亩，养殖鸵鸟、鸡、鹅、兔子等畜禽；4.新建350平方米休闲农家1处。另外，配套水、电、路、场地硬化等基础设施及周边环境治理。跨村在沙坝森林康养基地建设丛林穿越旅游项目，主要包括：爬网、吊环、圆木秋千、溜索、软梯、攀爬墙等设施，开发户外运动项目，收取门票增加村集体经济收入，售卖农副产品和特色小吃增加群众收入。 | 2024.4-2024.12 | 产权归属：岩湾村集体 后续管护：岩湾村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红、带动当地群众发展农特产品销售及餐饮服务。 绩效目标：项目建成投用后，村集体经济预计每年可增加收益15万元，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，村集体经济年收益10.5万元，脱贫户共收益4.5万元。提供就业岗位60余个。同时可带动全镇农产品销售和农旅融合发展。 | 1 | 河口镇 | 岩湾村、沙坝村 | 是 | 否 | 否 | 100 | 347 | 350 | 1209 | 146 | 146 |  |  | 146 |  |  | 河口镇人民政府 | 县文旅局 | 材料采购、购买设备、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738850
18 | 2024年留凤关镇酒铺村农旅融合建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：使用衔接资金120万元对酒铺村原水泥厂院内两层楼房18间403平方米，改造成4间民宿（2个标间每间30.78平方米、1个小套41平方米、1个大套61.5平方米），对院内422平方米一层楼房改造成1间厨房45平方米、1间游客服务中心45平方米、1间地下室43平方米、3个常规餐厅包间每间34平方米、1个大包间42平方米、1个多功能室62平方米、1个库房63平方米；室外进行提升改造配套雨污管网、电网改造等配套基础设施。 | 2024年5月--2024年10月 | 产权归属：凤县留凤关镇酒铺村集体股份经济联合社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：打造集鲜桃采摘、休闲娱乐、餐饮住宿、文化旅游为一体的农旅融合新高地，提高村集体经济收入，带动周边群众就业增收。带动群众就业务工8人，人均增收1400元。预计2025年村集体经济收益达7.2万元。项目受益后准备采取4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 酒铺村 | 否 | 否 | 否 | 50 | 160 | 282 | 1003 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县文旅局 | 设计规划购买材料、人工机械费用支出 | 文晶 | 4756868
19 | 2024年凤州镇马鞍山村“红光沟故事”文旅融合示范区二期建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：项目计划使用衔接资金修建航天主题舱舟太空房4间共计80平方米（铝合金材质），自筹资金用于硬化场地530平方米，配套供水、供电、排污等设备、环境提升等方面。 | 2024年7月--2024年12月 | 产权归属：马鞍山村集体经济联合社 后续管护：马鞍山村村集体经济联合社 联农带农机制：收益分红、就业务工 绩效目标：项目进一步开发文旅乡村资源，配套示范区设施设备建设，由马鞍山村集体股份经济联合社自主经营，预计年收益11万元，村集体经济与脱贫户按照7:3进行收益分配。项目建设完成后稳定提供就业岗位1名。 | 1 | 凤州镇 | 马鞍山村 | 是 | 否 | 否 | 146 | 420 | 174 | 479 | 180 | 100 |  | 100 |  |  | 80 | 凤州镇人民政府 | 凤县文化旅游局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬 | 刘东 | 0917-4717381
20 | 2024年坪坎镇坪坎村民宿建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：项目计划在坪坎村新建餐饮住宿合一的民宿一座两层，总占地面积200平方米，建设主体为钢结构，餐厅与住宿共10间，配套水电基础设施等。 | 2024年7月--2024年12月 | 产权归属：坪坎村集体经济联合社 后续管护：坪坎村集体经济联合社 联农带农机制：收益分红 绩效目标：项目进一步开发文旅乡村资源，项目建成投用后，预计年收益8万元，村集体经济与脱贫户按照8:2进行收益分配。 | 1 | 坪坎镇 | 坪坎村 | 是 | 否 | 否 | 41 | 112 | 189 | 577 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 坪坎镇人民政府 | 凤县文旅局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬 | 刘佳 | 4736002
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1600 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 1400 | 0
②加工业 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1600 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 1400 | 0
21 | 2024年双石铺镇双石铺村、张家窑村社区工厂联建项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：双石铺村、张家窑村各100万元，在双石铺村大坪修建钢化结构标准化厂房一座（30m*65m），墙板双板加面，占地2000平米；水泥硬化场地1000平，厚度20cm，厂房周边修建直径500mm波纹排水管道及150米长深宽均为300mm排水明渠，同时配套水、电等基础设施。 | 2024年3月至9月 | 产权归属:双石铺村集体、张家窑村集体 后续管护：双石铺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过修建标准化厂房，与企业进行合作，将厂房入股租赁。村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，98户脱贫户户均增收300元，就近提供就业岗位10余个，人均增收2000元。 | 1 | 双石铺镇 | 双石铺村 张家窑村 | 否 | 否 | 否 | 98 | 291 | 189 | 584 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县人社局 | 材料设备采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
22 | 2024年凤县花椒油萃取项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：购置700L和1850L萃取设备各一套、喷雾干燥塔一套、分子蒸馏设备一套及配套实验室设备 | 2024年5月至12月 | 产权归属:农业农村局 后续管护：农业农村局 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：通过修建标准化厂房，与企业进行合作，按比例分红 | 1 | 凤县 | 凤县 | 否 | 否 | 否 | 300 | 1000 | 800 | 2400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 材料设备采购、项目建设、工费支出 | 梁军 | 4762794
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
①小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
23 | 2024年张家窑村四五组农业灌溉项目 | 项目内容：将现有老旧灌溉水管更换为6寸PE材质（直径150mm）农业灌溉水管1500米，购买30KW水泵1台。 |  | 产权归属:张家窑村集体 后续管护：张家窑村集体 绩效目标：通过更换现有农业灌溉水管，进一步提高四五组村民农业生产质量，保障95户360人（其中脱贫户14户39人）灌溉生产。 | 1 | 双石铺镇 | 张家窑村 | 是 | 否 | 否 | 14 | 39 | 95 | 360 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 170 | 170 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0
24 | 2024年凤州镇农机社会化服务项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：项目计划604拖拉机3台，配套全悬挂铧式犁3付；504履带式收割机2台，504拖拉机2台；904拖拉机2台。 | 2024年3月--2024年7月 | 产权归属：龙口村集体 后续管护：龙口村集体 联农带农机制：收益分红、带动生产、就业务工 绩效目标：通过自主经营的方式，服务龙口村、桑园村、凤州村、白石铺村、邓家台村苹果园3000余亩，玉米4600余亩。每年通过农机社会化服务增加村集体经济收入14万元，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，脱贫户户均增收1200元。 | 1 | 凤州镇 | 龙口村 | 否 | 否 | 否 | 35 | 98 | 675 | 1512 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县农业农村局 | 设备采购 | 刘东 | 0917-4717381
25 | 2024年平木镇烧锅庄村农事服务项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：购置904型号拖拉机1辆，配套1LY-335液压翻转犁1套、1GOQN－200旋耕机1台，904配套深松机1台、配4YW-3背负式玉米收割机1台、FM-2玉米覆膜施肥播种一体机1台、跃进YJ-300柴油电启动推车式喷雾机1台、1.8米（80-150匹）外宽2米秸秆粉碎机1台。 | 2024.2—2024.6 | 产权归属：烧锅庄村集体经济联合社 后续管护：烧锅庄村集体经济联合社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动群众务工6人，人均增收2000元；农机使用预计年收入2万元，村集体经济与农户（含监测对象）按7：3进行收益分配，脱贫户（含监测对象）户均增收18.5元。 | 1 | 平木镇 | 烧锅庄村 | 是 | 否 | 否 | 108 | 360 | 318 | 1126 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县农业农村局 | 设备采购 | 邓振宇 | 4730006
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 220 | 220 | 0 | 145 | 75 | 0 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 220 | 220 | 0 | 145 | 75 | 0 | 0
26 | 2024年凤县小额信贷互助资金贴息项目 | 项目内容：为脱贫人口小额信贷余额户1000户4600万元贴息194万元，为互助资金协会脱贫户会员借款贴息16万元。 | 2024.03-2024.12 | 绩效目标：通过脱贫人口小额信贷贴息、互助资金贴息，和金融资金支持，支持金融机构当年发放脱贫人口小额信贷200户1000万元，带动脱贫户发展产业， | 1 | 9个镇 | 相关村 |  | 否 | 否 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 220 | 220 |  | 145 | 75 |  |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 发放补贴 | 王小勇 | 4762706
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 1500.8 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 100.8
①新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 1500.8 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 100.8
27 | 2024年红花铺镇红花铺村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：1.自筹5万元维修100吨的冷库压缩机；购买制菌设备一套包含：装袋机、原料搅拌机、高温灭菌灶、20平方米的灭菌室、刺孔通氧机、扎口机和接种机等共计28.5万元；2.购买单次烘干1000斤的食用菌烘干机1台6.5万元；3.购买价值35万元的菌棒10万袋。 | 2024年5月-7月 | 产权归属：红花铺村集体 后续管护：红花铺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：采取集体自营和农户承包相结合的模式，预计带动脱贫户55户160人，一般户150户430人增加收入。依托“合作社+农户”，吸纳周边群众来此务工，并号召有条件的农户自行种植食用菌，借助村上搭建的平台代销促销，解决农户销路难问题。同时，广泛宣传吸引游客采摘农作物，体验农事乐趣。预计每年集体收益15万元，70%用于村集体经济发展,30%用于分红，进一步提高村集体经济收入和村民收入。 | 1 | 红花铺镇 | 红花铺村 | 是 | 否 | 否 | 55 | 160 | 150 | 430 | 75 | 70 | 70 |  |  |  | 5 | 红花铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 设备采购、维修费
28 | 2024年坪坎镇坪坎村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.项目资金35万元左右,购买林麝5对，利用村集体积极联合社现有空余林麝圈舍进行养殖，后期出售幼崽和麝香，获得收益。2.剩余35万元用于建设林麝圈舍60间用于养殖或出租获得收益。 | 2024年9月-12月 | 产权归属：坪坎镇坪坎村集体 后续管护：坪坎镇坪坎村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：采取集体自营，预计带动脱贫户41户114人，带动总人数186户567人增加收入。依托合作社养殖林麝，增加村集体经济收入，预计每年村集体收益8万元以上，其中20%用于留存风险保证金，40%用于村集体经济后续稳步发展壮大，40%用于全村村民分红，进一步提高村集体经济收入。 | 1 | 坪坎镇 | 坪坎村 | 是 | 否 | 否 | 41 | 114 | 186 | 567 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 坪坎镇人民政府 | 县农业农村局 | 林麝采购、项目建设、工费支出
29 | 2024年黄牛铺镇东河桥村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：计划在东河桥村五组修建无人值守收费道闸机1部，建设1296平方米透水砖停车场1处，购买造雪机3台及附属设施。 | 2024年4月-9月 | 产权归属：东河桥村集体 后续管护：东河桥村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工12人，其中脱贫户8人，预计人均增收2500元；促进周边特色餐饮15家增加收入，预计年均增收1万元；停车场、滑雪场、太空舱体验，村集体预计收益10万元，用于对村内各类基础设施进行维护，便利群众生产生活。 | 1 | 黄牛铺镇 | 东河桥村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 88 | 358 | 1398 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、购买设备、项目建设、工费支出
30 | 2024年黄牛铺镇石窑铺村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：在石窑铺村七组村委会后院新建150吨冷库1座，规格为长16米、宽8米、高4.3米，配套货架、储物筐等；外层为钢结构防雨保温层；内层为预调式分格冷库（3格）。配套采购小型冷链运输车1台，3吨叉车1台。 | 2024年4月-9月 | 产权归属：石窑铺村集体 后续管护：石窑铺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：自有大棚农副产品存放之余，出租收益由村集体经济与农户按7:3进行收益分配。带动群众就业务工7人，其中脱贫户5人，预计人均增收2500元；发展村集体经济，冷库解决自有大棚蔬菜存放问题之余，对外租赁，预计年收益5万元。 | 1 | 黄牛铺镇 | 石窑铺村 | 是 | 否 | 否 | 123 | 365 | 395 | 1334 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、购买设备、项目建设、工费支出
31 | 2024年河口镇黄牛咀村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购买林麝19只，其中成年母麝2只、成年公麝1只，林麝幼崽8对。 | 2024年9月-12月 | 产权归属：黄牛咀村集体 后续管护：黄牛咀村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：项目建成后，全村1025名联合社成员均可受益。每年盈利后，提取不超过年总收益30%的收益资金，用于联合社成员的基础分红、技术管理分红、福利分红、乡村治理积分制激励等，剩余70%资金作为集体经济发展壮大的风险基金、公益公积金、扶贫帮困福利费，保证集体经济正常运转和下一步发展。 | 1 | 河口镇 | 黄牛咀村 | 否 | 否 | 否 | 35 | 95 | 292 | 1022 | 73.2 | 70 | 70 |  |  |  | 3.2 | 河口镇人民政府 | 县农业农村局 | 林麝采购
32 | 2024年河口镇安河寺村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购买林麝21只，其中林麝幼崽9对，配种公麝3只。 | 2024年9月-12月 | 产权归属：安河寺村集体 后续管护：安河寺村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：项目建成后，全村1072名联合社成员均可受益。每年盈利后，提取不超过年总收益30%的收益资金，用于联合社成员的基础分红、技术管理分红、福利分红、乡村治理积分制激励等，剩余70%资金作为集体经济发展壮大的风险基金、公益公积金、扶贫帮困福利费，保证集体经济正常运转和下一步发展。 | 1 | 河口镇 | 安河寺村 | 是 | 否 | 否 | 118 | 404 | 420 | 1496 | 72.6 | 70 | 70 |  |  |  | 2.6 | 河口镇人民政府 | 县农业农村局 | 林麝采购
33 | 2024年河口镇石鸭子村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：购买鸵鸟幼苗500只，搭建平整养殖场20亩，建设饲草大棚300平方米、鸵鸟休息大棚600平方米。 | 2024年6月-12月 | 产权归属：石鸭子村集体 后续管护：石鸭子村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：项目建成后，全村620名联合社成员均可受益，同时带动10户脱贫户通过务工增收。每年盈利后，提取不超过年总收益30%的收益资金，用于联合社成员的基础分红、技术管理分红、福利分红、乡村治理积分制激励等，剩余70%资金作为集体经济发展壮大的风险基金、公益公积金、扶贫帮困福利费，保证集体经济正常运转和下一步发展。 | 1 | 河口镇 | 石鸭子村 | 否 | 否 | 否 | 41 | 109 | 197 | 598 | 120 | 70 | 70 |  |  |  | 50 | 河口镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、人工费支出
34 | 2024年平木镇东庄村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：修建标准化林麝养殖圈舍81间，建设10平方米的饲草存储间2间，配套建设相关基础设施等。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：东庄村集体经济联合社 后续管护：东庄村集体经济联合社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：根据年收益额按7：3进行收益分配，集体经济所获得盈利的70%用于村级积累，所得盈利的30%用于三类人员及全体股东分红等。 | 1 | 平木镇 | 东庄村 | 是 | 否 | 否 |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设、工费支出
35 | 2024年平木镇寺河村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：寺河村供港蔬菜基地:1.在寺河村建设供港蔬菜基地一处，种植高山冷凉娃娃菜86亩。2.配套建设水肥一体化及相关配套设施；3.改良土壤。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：寺河村集体经济联合社 后续管护：寺河村集体经济联合社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：根据年收益额按7：3进行收益分配，集体经济所获得盈利的70%用于村级积累，所得盈利的30%用于脱贫户、监测户及全体股东分红，并实施差异化分红。 | 1 | 平木镇 | 寺河村 | 是 | 否 | 否 | 121 | 362 | 346 | 1173 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、设备采购、项目建设、工费支出
36 | 2024年留凤关镇沙江寺村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：申请资金70万购买林麝幼崽11对，大力发展壮大林麝产业，提高村集体经济收入。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：沙江寺村集体 后续管护：沙江寺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体自营，预计每年集体收益30万元，村集体经济按照4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 沙江寺村 | 是 | 否 | 否 | 103 | 277 | 249 | 721 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县农业农村局 | 购买材料、人工费
37 | 2024年留凤关镇长坪村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：申请资金70万购买林麝幼崽11对，大力发展壮大林麝产业，提高村集体经济收入。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：长坪村集体 后续管护：长坪村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体自营，预计每年集体收益30万元，村集体经济按照4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 长坪村 | 是 | 否 | 否 | 71 | 240 | 122 | 406 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县农业农村局 | 购买材料、人工费
38 | 2024年留凤关镇留凤关村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：申请资金70万购买林麝幼崽11对，大力发展壮大林麝产业，提高村集体经济收入。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：留凤关村集体 后续管护：留凤关村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体自营，预计每年集体收益30万元，村集体经济按照4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 留凤关村 | 否 | 否 | 否 | 78 | 198 | 478 | 1241 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县农业农村局 | 购买材料、人工费
39 | 2024年留凤关镇连云寺村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：申请资金70万购买林麝幼崽11对，大力发展壮大林麝产业，提高村集体经济收入。 | 2024年3月-10月 | 产权归属：连云寺村集体 后续管护：连云寺村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体自营，预计每年集体收益30万元，村集体经济按照4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业，主要用于村域内人居环境整治，基础设施改造提升等；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 连云寺村 | 是 | 否 | 否 | 81 | 215 | 337 | 1009 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县农业农村局 | 购买材料、人工费
40 | 2024年凤州镇马鞍山村集体经济项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：项目计划在马鞍山村三组修建林麝养殖圈舍80间，饲草房1间，药剂房1间，配套养殖设施用房3间，饲草晾晒场200平方米。 | 2024年3月-7月 | 产权归属：马鞍山村集体经济联合社 后续管护：马鞍山村集体经济联合社 联农带农机制：劳务就业、带动养殖，收益分红 绩效目标：项目计划通过承包经营的方式，年实现收益4.2万元。按照4:3:2:1分配，40%用于后续产业发展，30%用于本村脱贫户及监测对象分红，20%用于本村公益公积金，10%用于本村产业风险基金。 | 1 | 凤州镇 | 马鞍山村 | 是 | 否 | 否 | 147 | 419 | 154 | 433 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出
41 | 2024年凤州镇邓家台村集体经济项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：项目计划邓家台村四组史家山平整土地60亩，计划栽植秦脆、瑞雪等成品苹果苗木6600株，铺设防护围网1200米。 | 2024年3月-7月 | 产权归属：邓家台村集体经济联合社 后续管护：邓家台村集体经济联合社 联农带农机制：劳务就业、带动发展，收益分红 绩效目标：承包经营，每年增加收益8.75万元，收益的70%用于本村脱贫户及监测对象分红，20%用于后续产业发展，10%用于本村公益公积金。 | 1 | 凤州镇 | 邓家台村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 96 | 47 | 116 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县农业农村局 | 苗木采购、土地平整、工费支出
42 | 2024年凤州镇磨湾村集体经济项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：项目计划在磨湾村修建林麝养殖圈舍80间，配套养殖设施用房3间，饲草晾晒场200平方米。 | 2024年3月-7月 | 产权归属：磨湾村集体经济联合社 后续管护：磨湾村集体经济联合社 联农带农机制：劳务就业、带动养殖，收益分红 绩效目标：项目计划通过承包经营的方式，年实现收益4.2万元。按照4:3:2:1分配，40%用于后续产业发展，30%用于本村脱贫户及监测对象分红，20%用于本村公益公积金。10%用于本村产业风险基金。 | 1 | 凤州镇 | 磨湾村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 86 | 43 | 94 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出
43 | 2024年双石铺镇西庄村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：1.与上川村共同成立凤县美嘉环境保洁服务有限公司(股份占55%，产权归西庄村集体经济联合社)。2.购置环卫设备清运车辆2台，清扫车辆1台。3.组建环卫保洁人员队伍，为全镇11个区3个社区开展各类环境卫生保洁服务。 | 2024年4月-8月 | 产权归属:西庄村集体、上川村集体 后续管护：西庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：集体经济自营，优先吸纳有劳动力的脱贫户、监测户进入保洁服务有限公司，按照每天150元的标准发放工资，带动就业岗位15个，产生的收益60%归于西庄村集体经济，其中收益的10%用于西庄村的17户脱贫户及1户监测户分红，其余收益用于村集体经济发展资金。 | 1 | 双石铺镇 | 西庄村 | 否 | 否 | 否 | 17 | 40 | 223 | 769 | 90 | 70 | 70 |  |  |  | 20 | 双石铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 设备采购
44 | 2024年双石铺镇上川村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：1.与西庄村共同成立凤县美嘉环境保洁服务有限公司(股份占45%，产权归西庄村集体经济联合社)。2.购置环卫设备清运车辆2台，清扫车辆1台。3.组建环卫保洁人员队伍，为全镇11个区3个社区开展各类环境卫生保洁服务。 | 2024年4月-8月 | 产权归属:西庄村集体、上川村集体 后续管护：西庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：集体经济自营，优先吸纳有劳动力的脱贫户、监测户进入保洁服务有限公司，按照每天150元的标准发放工资，带动就业岗位15个，产生的收益40%归于上川村集体经济，其中收益的10%用于上川村的67户脱贫户及4户监测户分红，其余收益用于村集体经济发展资金。 | 1 | 双石铺镇 | 上川村 | 是 | 否 | 否 | 67 | 217 | 210 | 658 | 90 | 70 | 70 |  |  |  | 20 | 双石铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 设备采购
45 | 2024年双石铺镇桥头庄村集体经济项目 | 经营方式：联合经营 项目内容：与兴隆场村联合经营林麝购种扩建项目：1.新修建林麝圈舍80间；2.硬化场地1000平方；3.修建给养饲料间3间；4.购置防疫消杀设施设备 | 2024年4月-8月 | 产权归属:桥头庄村集体 后续管护：桥头庄村集体 绩效目标：预计每年集体收益6万元，扣除成本和与代养单位的分红后。产值的30%用于扩大村集体资产，30%用于分配农户，40%用于生产再投入。 | 1 | 双石铺镇 | 桥头庄村 | 否 | 否 | 否 | 9 | 40 | 87 | 254 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料设备采购、项目建设、工费支出
46 | 2024年唐藏镇李家庄村集体经济项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：1.引进苹果新优品种，实施老园改造，建设新优苹果示范园50亩，购买树苗5500株，每株60元，预计投资33万元。2.使用机械平整土地，深翻松土，预计投资15万元。3.购买生根抗虫茬水溶剂（广仁科技）100套,每套240元，预计投资2.4万元。4.老园土壤改良50亩；5.人工费用：含挖定制坑、人工浇水、栽植苗木等，预计投资13万元。 | 2024年3月-6月 | 产权归属：李家庄村集体 后续管护：李家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工133人，其中脱贫户9人，人均增收1500元；3年以后发展村集体经济、预计年收益30万元，村集体经济与社员（含脱贫户、监测对象）按村集体经济年度分红方案进行收益分红。 | 1 | 唐藏镇 | 李家庄村 | 是 | 否 | 否 | 43 | 98 | 329 | 1150 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县农业农村局 | 材料采购、项目建设、工费支出
二、就业项目 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 311.88 | 311.88 | 0 | 0 | 91.28 | 220.6 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
47 | 2024年转移就业一次性交通补贴项目 | 项目内容：对脱贫劳动力（含监测对象）转移就业的人员按政策标准落实一次性交通补助，省外转移就业每人享受一次性交通补助500元/年；市外省内转移就业每人享受一次性交通补助300元/年；县外市内转移就业每人享受一次性交通补助200元/年。 | 2024.04-2024.11 | 绩效目标：鼓励1500名脱贫劳动力转移就业，人均年务工收入5000元以上，按转移就业补助标准享受转移就业跨省一次性交通补贴。 | 1 | 各镇 | 66个村 | 否 | 否 | 否 |  | 1300 |  | 1300 | 66 | 66 |  |  |  | 66 |  | 各镇人民政府 | 县人社局 | 对符合政策的脱贫劳动力发放转移就业一次性交通补贴 | 蔡嵘峥 | 0917—4764925
2.就业 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
②技能培训 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
48 | 2024年村集体经济带头人培训项目 | 项目内容：培训村集体经济发展带头人200余人，项目资金15万元。 | 2024.05-2024.10 | 绩效目标：通过组织全县200名集体经济发展带头人开展培训，提升集体经济发展带头人乡村振兴工作技能，促进乡村振兴工作。 | 1 | 凤县 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 培训费支出 | 王小勇 | 4762706
49 | 2024年脱贫村创业致富带头人培训项目 | 项目内容：2024年年内对我县40个脱贫村创业致富带头人完成培训，每村3-5人，培训四期，每期三天，其中每期实训一天。 | 2024.04-2024.11 | 绩效目标：通过2024年年内对我县40个脱贫村创业致富带头人完成培训，每村3-5人，培训四期，每期三天，其中每期实训一天，进一步提升至少120名创业致富带头人自身素质和带动群众致富能力。 | 1 | 9个镇 | 40个脱贫村 | 是 | 否 | 否 | 3 | 3 | 120 | 120 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 培训费支出 | 梁军 | 4762794
50 | 2024年林麝养殖技术专题培训项目 | 项目内容：举办全县林麝养殖人员、林麝疫病防（救）治人员及林麝养殖场（公司）管理人员培训班4期，每期培训在凤县林麝产业学院进行4—6天的理论学习，根据培训实际需要在县内林麝养殖实训基地进行1—2天的实训学习，每期培训约50人。 | 2024.05-2024.12 | 绩效目标：通过举办全县培训班4期，培训学习林麝养殖科学理论知识，不断建立完善科学、系统的人才培养体系，持续培养和储备专业人才队伍，为全县林麝产业高质量发展提供坚实的人才保障。 | 1 | 凤县 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 200 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  | 县教体局 | 县教体局 | 培训费支出 | 杨科 | 4763877
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 196.88 | 196.88 | 0 | 0 | 91.28 | 105.6 | 0
①公益性岗位 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 196.88 | 196.88 | 0 | 0 | 91.28 | 105.6 | 0
51 | 2024年农村公共基础设施管护补助资金项目 | 项目内容：发放市县两级农村小型水利设施管护补助资金39.6万元（市县每村各3000元），农村生活垃圾设施管护补助资金66万元（市县每村各5000元），农村生活污水处理设施管护补助资金66万元（市县每村各5000元），农村公厕管护补助资金19.8万元（市级农村公厕管护补助资金5.48万元，县级每村3000元）。 | 2024.1-2024.12 | 绩效目标：通过给全县66个村发放市级农村基础设施管护补助资金85.8万元，县级农村基础设施管护补助资金105.6万元，共计191.4万元用于发放管护人员补助，统筹其他类管护补助资金及县级配套资金，管护人员人均补助不低于600元，提高管护人员管护积极性和农村公共基础设施管护水平。 | 1 | 9个镇 | 66个村 | 是 | 否 | 否 | 233 | 233 | 433 | 433 | 196.88 | 196.88 |  |  | 91.28 | 105.6 |  | 各镇人民政府 | 县水利局、县住建局、县生态环境局、县农业农村局 | 发放补助 | 王小勇 | 4762706
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 50 | [9 empty] | 3800.75 | 2860.75 | 1521 | 626.5 | 99.6 | 613.65 | 940
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 47 | [9 empty] | 3534.75 | 2674.75 | 1521 | 608.5 | 59.6 | 485.65 | 860
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 2162.5 | 1302.5 | 1074.4 | 23 | 43.1 | 162 | 860
52 | 2024年河口镇陈家岔村九组、十一组便民桥建设项目 | 项目内容：在陈家岔村九组修建长50米、宽3米、高3.5米的便民桥以及桥头、护坡、引线等约120米；在陈家岔村十一组修建长30米、宽3米、高3.5米的便民桥以及桥头、护坡、引线等约150米。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：陈家岔村集体 后续管护：陈家岔村集体 绩效目标：项目建成后，提升陈家岔村九组、十一组共88户群众出行、生产安全保障。 | 1 | 河口镇 | 陈家岔村 | 是 | 否 | 否 | 16 | 54 | 88 | 302 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  | 河口镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738805
53 | 凤县唐藏镇2024年中央财政以工代赈项目 （镇区提升改造建设项目） | 项目内容：通过以工代赈方式对镇区街道道路进行提升改造，建设长700米，面积5500平方米沥青道路，改建道路两边人行步道长1400米，宽3米，改建排水渠1400米，配套建设检查井、雨水口等。 | 2024年2月-2024年11月 | 产权归属：辛家庄村集体 后续管护：辛家庄村集体 绩效目标：为凤县唐藏镇区1517户居民生产、生活提供便利，改善镇区服务功能，促进镇域经济发展，极大改善镇区环境，同时通过以工代赈方式为65人提供就业岗位，具有积极的生态效益、社会效益和经济效益。 | 1 | 唐藏镇 | 辛家庄村 | 是 | 否 | 否 | 348 | 895 | 1517 | 4753 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县发改局 | 材料采购、项目建设、工费支出、 | 王飞 | 4761002
54 | 凤县红花铺镇白家店村道路硬化（少数民族发展项目） | 项目内容：在白家店村二组大窑至三组柏林寺修建长1500米，宽3.5米，厚0.18米的混凝土通组道路。 | 2024年4月至10月 | 产权归属：白家店村集体 后续管护：白家店村集体 绩效目标：1.劳务带动，通过雇佣脱贫户和监测户，在项目建设中承担建设任务，发放工资，带动增收；2.产业带动，通过基础设施升级改造，带动农户投入资金发展新兴产业发展；3.就业带动，通过选拔本村脱贫户担任养护员，带动脱贫户增收。 | 1 | 红花铺镇 | 白家店村 | 是 | 否 | 否 | 60 | 171 | 209 | 643 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县民宗局 | 购买材料、人工费、工程机械使用费 | 郭潇宇 | 4713018
55 | 凤县黄牛铺镇2024年中央财政以工代赈项目 | 项目内容：新建高4米，长200米浆砌石河提1处；新建高4米，长280米浆砌石河提1处；新建高4.5米，长270米浆砌石河提1处。 | 2024.2-2024.8 | 产权归属：长滩坝村、三岔河村、石窑铺村村集体 后续管护：长滩坝村、三岔河村、石窑铺村村集体 绩效目标：通过在石窑铺村林麝养殖基地后新建高4米，长200米浆砌石河提1处；在长滩坝村六组新建高4米，长280米浆砌石河提1处；在三岔河村新建高4.5米，长270米浆砌石河提1处，保护30户群众、1352人生命安全，也可保护农田300余亩。 | 1 | 黄牛铺镇 | 长滩坝村、三岔河村、石窑铺村 | 否 | 否 | 否 | 28 | 81 | 350 | 1352 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县发改局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 王婷 | 4711019
56 | 2024年双石铺镇阴湾村沿家河灾毁道路修复项目 | 项目内容：挖运土石方860立方米，浆砌片石基础67米，134立方米，浆砌片石挡墙320立方米，回填路基土石方960立方米；铺筑20㎝厚沙砾基层45米，213平米，18㎝厚水泥混凝土路面45米，168平米，修建深宽40cm混凝土排水沟71米。 | 2024年1月至9月 | 产权归属:阴湾村集体 后续管护：阴湾村集体 绩效目标：通过基础设施建设，对阴湾沿家河灾毁道路进行修复，同时修建挡墙与排水，进一步保障20户74人（其中脱贫户8户23人）生活生产出行安全。 | 1 | 双石铺镇 | 阴湾村 | 是 | 否 | 否 | 8 | 23 | 20 | 74 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
57 | 2024年双石铺镇双石铺村北山道路硬化项目 | 项目内容：修建路基及硬化水泥道路1.7公里，宽度3.5米，水泥路面厚度18CM，修建挡墙及护坡500余方，安装波形护栏800米 | 2024年1月至9月 | 产权归属:双石铺镇双石铺村集体 绩效目标：通过基础设施建设，修建通组道路，对双石铺村丰禾山丫豁至双石铺村北山林场生产道路进行硬化，改善北山，小坪组102户343人（其中脱贫户4户14人）村民出行、生产条件. | 1 | 双石铺镇 | 双石铺村 | 否 | 否 | 否 | 4 | 14 | 102 | 343 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
58 | 2024年留凤关镇酒奠沟村胡家湾大桥配套设施项目 | 项目内容：修建桥梁两端各30米共计120米混凝土防护挡墙，高6.5米，基础埋深3米，顶宽0.6m、底宽1.73m。 | 2024年5月--2024年8月 | 产权归属：酒奠沟村集体 后续管护：酒奠沟村集体 绩效目标：通过项目实施，改善51户172人生产、出行条件受益脱贫户19户60人。 | 1 | 留凤关镇 | 酒奠沟村 | 是 | 否 | 否 | 19 | 60 | 51 | 172 | 700 | 100 | 100 |  |  |  | 600 | 留凤关镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
59 | 2024年凤州镇凤州村北山钢筋混凝土板桥建设 | 项目内容：在凤州村西门桥在原漫水桥下游20米处新建预应力钢筋混凝土简支空心板梁桥一座，桥梁总长96米，桥面净宽4.5米，两侧护栏宽0.5米，桥面厚度为8.5厘米。 | 2024年3月--2024年7月 | 产权归属:凤州村集体 绩效目标:通过项目实施，提升121户297人群众出行、生产安全保障，受益脱贫户43户117人。 | 1 | 凤州镇 | 凤州村 | 否 | 否 | 否 | 43 | 117 | 121 | 297 | 420 | 160 | 160 |  |  |  | 260 | 凤州镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 刘东 | 0917-4717381
60 | 2024年红花铺镇草凉驿村道路硬化项目 | 项目内容：在草凉驿村搬迁点西头修建水泥硬化道路810平方米，长100米，宽8米，厚0.18米，修建砖砌排水渠61米（宽60厘米，深60厘米），维修浆砌石旧水渠65米（宽60厘米，深60厘米），平整基础900平方米，在避灾点修建护栏210米。 | 2024年3月-11月 | 产权归属：草凉驿村集体 后续管护：草凉驿村集体 绩效目标：通过项目实施，改善20户85人生产生活条件，受益脱贫户1户4人。 | 1 | 红花铺镇 | 草凉驿村 | 否 | 否 | 否 | 20 | 85 | 60 | 310 | 23 | 23 |  | 23 |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县交通局 | 购买材料、人工费、工程机械使用费 | 郭潇宇 | 4713018
61 | 2024年河口镇沙坝村七组道路配套排水渠项目 | 项目内容：新修沙坝村七组配套排水渠200米，宽0.6米，深度1米，并铺设水泥盖板， | 2024.3-2024.7 | 产权归属：陈家岔村集体 后续管护：陈家岔村集体 绩效目标：通过新建排水渠200米，宽0.6米，深度1米，并铺设水泥盖板，改善七组8户群众排水及保护公路抗洪涝灾害能力。 | 1 | 河口镇 | 沙坝村 | 否 | 否 | 否 | 8 | 24 | 34 | 105 | 17 | 17 |  |  |  | 17 |  | 河口镇人民政府 | 县交通局 | 乡村振兴财政衔接资金 | 杨俊林 | 4738850
62 | 2024年平木镇西山村水毁道路修复项目 | 项目内容：对西山村二组长坊生产道路进行修缮硬化，长度200米，路面宽4.5米，硬化厚度 0.18米，共计900平方米；修建长30米，高4.5米，底宽2米，顶宽1米的浆砌石护坡2处，预计共计720立方米，配套建设相应基础设施。 | 2024.4—2024.10 | 产权归属:西山村村集体 后续管护：西山村村集体 绩效目标：通过对西山村二组长坊生产道路进行修缮硬化，改善166户群众出行条件。 | 1 | 平木镇 | 西山村 | 是 | 否 | 否 | 33 | 120 | 166 | 568 | 43.1 | 43.1 |  |  | 43.1 |  |  | 平木镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
63 | 2024年坪坎镇倒贴金村二组高崖子道路硬化项目 | 项目内容：在坪坎镇倒贴金村二组高崖子自然村,新修18cm厚水泥混凝土面板2550m²，会车道(紧急停车带)混凝土面板18m²，梯形边沟850m，圆管涵新建2处以及沿线安防设施护栏120米，道路标志牌4个。 | 2024.7-2024.10 | 产权归属：坪坎镇倒贴金集体 后续管护：坪坎镇倒贴金村集体 绩效目标：该项目建成后可解决倒贴金村二组高崖子230亩耕地产业路不通的问题，有效保障全组44户173人（其中脱贫户7户26人）农耕期交通安全，为村民产业发展铺就致富路，为倒贴金村乡村振兴提供坚强的基础设施保障。 | 1 | 坪坎镇 | 倒贴金村 | 是 | 否 | 否 | 7 | 26 | 44 | 173 | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  | 坪坎镇人民政府 | 县交通局 | 购买材料费、机械费、人工费 | 刘佳 | 4736002
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 489.5 | 489.5 | 126 | 347 | 16.5 | 0 | 0
64 | 凤县凤州镇白石铺村王家坪产业道路硬化项目（少数民族发展项目） | 项目内容：四组王家坪产业道路硬化长0.56公里，宽3.5米 | 2024年4月--2024年10月 | 产权归属：白石铺村集体 后续管护：白石铺村集体 绩效目标：1.劳务带动，通过雇佣脱贫户和监测户，在项目建设中承担建设任务，发放工资，带动增收；2.产业带动，通过基础设施升级改造，带动农户投入资金发展新兴产业发展；3.就业带动，通过选拔本村脱贫户担任养护员，带动脱贫户增收。 | 1 | 凤州镇 | 白石铺村 | 否 | 否 | 否 | 11 | 34 | 103 | 452 | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县民宗局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 刘东 | 0917-4717381
65 | 凤县双石铺镇草店村马家山产业园道路硬化工程项目（少数民族发展项目） | 项目内容：建路基及硬化马家山道路1.2公里，宽3.5米，厚18厘米，路基整理1.2公里。 | 2024年4月至6月 | 产权归属:草店村集体 后续管护：草店村集体 绩效目标：通过实施修建路基及硬化马家山道路1.2公里，带动群众就业务工45人，改善基础设施条件，便捷167名群众生产生活。 | 1 | 双石铺镇 | 草店村 | 是 | 否 | 否 | 47 | 167 | 82 | 356 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县民宗局 | 购买材料、人工费、工程机械使用费 | 王建平 | 4762311
66 | 凤县凤州镇白石铺村张家坡产业园道路硬化项目（少数民族发展项目） | 项目内容：硬化道路长度450米，宽3米，厚度0.18米 | 2024年4月至7月 | 产权归属：白石铺村集体 后续管护：白石铺村集体 绩效目标：该项目建成后带动群众预计全年增收2万余元，收益人口134户363人，其中脱贫户10户25人，少数民族10户29人，项目建成后能够增加村民收入和壮大村集体经济产业发展，解决群众农产品快捷运输难、销售难、出行难的问题，可缩短劳动人均出行时间0.3小时。 | 1 | 凤州镇 | 白石铺村 | 否 | 否 | 否 | 10 | 25 | 134 | 363 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县民宗局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 刘东 | 0917-4717381
67 | 2024年黄牛铺镇长滩坝村一组林麝养殖基地配套产业路项目 | 项目内容：在长滩坝村一组（南坪）林麝养殖基地水泥硬化产业道路长1000米，宽3.5米，厚18厘米。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：长滩坝村集体 后续管护：长滩坝村集体 绩效目标：通过修建产业路，改善村集体经济产业基础设施条件，受益群众434户1370人，其中脱贫户75户187人，为壮大村集体经济发展提供基础保障。 | 1 | 黄牛铺镇 | 长滩坝村 | 否 | 否 | 否 | 75 | 187 | 434 | 1370 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 王婷 | 4711019
68 | 2024年平木镇寺河村一四组产业道路修复项目 | 项目内容：1、一组木瓜园生产道路水泥硬化及修复长100米、宽3.5米、厚0.15米；修建挡墙100米、高8米、地基宽1.5米、顶宽0.5米。2、四组山神庙生产水泥道路硬化及修复长50米、宽3.5米、厚0.15米；梁窑生产道路水泥硬化及修复长90米、宽3.5米、厚0.15米。 | 2024.3-2024.6 | 产权归属:寺河村委会 后续管护：寺河村委会 绩效目标：通过修复寺河村一组木瓜园、四组山神庙生产道路并修建挡墙，改善基础设施为壮大群众经济提供基础保障，保护一组木瓜园200亩、四组山神庙200亩共计400亩耕地正常生产，改善346户群众生产条件。 | 1 | 平木镇 | 寺河村 | 是 | 否 | 否 | 121 | 362 | 346 | 1173 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
69 | 2024年黄牛铺镇东河桥村旅游路建设项目 | 项目内容：对二组至四组旅游水泥路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.18米；五组修建水泥硬化道路长140米、宽3米、厚0.18米；修建水泥路长450米、宽3.5米、厚0.18米；修建林下水泥道路长300米，宽1.5米、厚0.15米；修建排水渠310米，上口宽0.7米，下口宽0.6米，深0.8米）。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：东河桥村集体 后续管护：东河桥村集体 绩效目标：通过修建基础设施，改善村级乡村旅游基础条件，促进旅游发展，，为壮大村集体经济提供基础保障，受益群众358户1398人，其中脱贫户31户82人。 | 1 | 黄牛铺镇 | 东河桥村 | 否 | 否 | 否 | 31 | 82 | 358 | 1398 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县文旅局 | 设备采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 王婷 | 4711019
70 | 2024年平木镇杨河村林麝基地产业路修建项目 | 项目内容：建设长300m，宽3m，厚度0.15m混凝土路，路基整修铺筑沙砾垫层找平层长300m，宽3m，厚度8-10Cm.；修建浆砌石护坡长50米，底宽1.5米，顶宽1米，高3米 。 | 2024.4—2024.10 | 产权归属:杨河村村集体 后续管护：杨河村村集体 联农带农机制：带动务工 绩效目标：通过项目建设，保障杨河村林麝基地不受汛期影响，同时，带动10人务工，脱贫户6人，户均增收2000元。 | 1 | 平木镇 | 杨河村 | 否 | 否 | 否 | 41 | 121 | 309 | 990 | 16.5 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 平木镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
71 | 2024年留凤关镇孔家庄村产业道路修复项目 | 项目内容：在孔家庄村六组细巷子处修复15米长、4.5米宽、0.2米厚水泥路，修建15米长，2.5米高，下1.5米上1米厚浆砌石挡墙；对沈家坪修复20米长、4.5米宽，0.2米厚水泥路，修建20米长、3米高、下1.5米上1米厚浆砌石挡墙；在王家场桥头修建15米长、2.5米高、下1.5米上1米厚浆砌石挡墙；在焦檐沟口修复55米长、4.5米宽，0.2米厚水泥路，修建70米长、6.5米高、上1米下3米厚浆砌石挡墙。 | 2024年3月--2024年10月 | 产权归属：凤县留凤关镇孔家庄村集体经济联合社 后续管护：凤县留凤关镇孔家庄村集体经济联合社 绩效目标：通过修复产业道路，改善提升26户80人群众200亩耕地耕种及林麝基地养殖运输便利条件。 | 1 | 留凤关镇 | 孔家庄村 | 是 | 否 | 是 | 10 | 30 | 26 | 80 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
72 | 2024年河口镇核桃坝村八组九组产业道路项目 | 项目内容：在核桃坝村九组黄家沟修建长350米、宽3米、厚18cm的水泥产业道路，修建长170m、底宽1.2米、顶宽0.6米、高3米的浆砌石河堤护坡。在核桃坝八组大沟口修建长90米、底宽1米、顶宽50厘米、高度3.5米的浆砌石河堤护坡。 | 2024.7- 2024.12 | 产权归属：核桃坝村集体股份经济联合社 后续管护：核桃坝村集体股份经济联合社 绩效目标：项目建成后，提升核桃坝村八组、九组45户170名群众25亩玉米、25亩柴胡、5亩黄豆、15亩白皮松地的生产运输水平。 | 1 | 河口镇 | 核桃坝村 | 是 | 否 | 否 | 12 | 60 | 45 | 170 | 47 | 47 |  | 47 |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县交通运输局 | 乡村振兴财政衔接资金 | 杨俊林 | 4738850
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 26 | [9 empty] | 882.75 | 882.75 | 320.6 | 238.5 | 0 | 323.65 | 0
73 | 2024年平木镇平木村九组饮水项目 | 项目内容：新建20m³蓄水池1座，18m³沉淀池1座，铺设PE50水管300m。 | 2024.3-2024.6 | 产权归属:平木村集体 后续管护：平木村集体 绩效目标：通过新建20m³蓄水池1座，18m³沉淀池1座，铺设PE50水管300m，改善平木村九组30户101人供水保障水平。 | 1 | 平木镇 | 平木村 | 否 | 否 | 否 | 30 | 101 | 2 | 5 | 12.75 | 12.75 |  |  |  | 12.75 |  | 平木镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
74 | 2024年黄牛铺镇长滩坝村安全饮水提升改造项目 | 项目内容：计划在长滩坝村：①新建 30m³蓄水池 1 座（长3.3m,宽3.0m,深3.5m）；②新建截渗墙 1 座（长7.5m,高2.5m，上厚0.4m，下厚1.78m）；③新建水源泉室 1 座（长2m,宽2m,高1.5m）；④铺设φ50PE（1.6Mpa）管网 1500 米；⑤5 组水源地消淤（清淤200m³），铺设防渗膜（防渗膜面积300㎡）。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：长滩坝村集体 后续管护：长滩坝村集体 绩效目标：通过对长滩坝村：通过项目实施，改善434户1370人（其中脱贫户75户187人）供水保障水平。 | 1 | 黄牛铺镇 | 长滩坝村 | 否 | 否 | 否 | 75 | 187 | 434 | 1370 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 王婷 | 4711019
75 | 2024年黄牛铺镇三岔河村三、四组饮水提升建设项目 | 项目内容：计划在三岔河村：①新建水源泉室 2 座（长2m,宽2m,高1.5m）；②新建截渗墙 1 座（长7.5m,高2.5m，上厚0.4m，下厚1.78m）；③铺设φ50PE（1.6Mpa）管网 2000 米，④闸阀井1座（长0.8m，宽0.8m,深0.8m）。 | 2024.2-2024.6 | 产权归属：三岔河村集体 后续管护：三岔河村集体 绩效目标：通过项目实施，改善314户953人（其中脱贫户91户261人）供水保障水平。 | 1 | 黄牛铺镇 | 三岔河村 | 是 | 否 | 否 | 91 | 261 | 314 | 953 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  | 黄牛铺镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 王婷 | 4711019
76 | 2024年留凤关镇酒奠沟村八组供水水源改造工程 | 项目内容：在酒奠沟村八组新打直径30公分、深度90米机井1眼，配备扬程300米潜水泵1套，安装PE40上水管300米。 | 2024年4月1日-2024年5月15日 | 产权归属：酒奠沟村 后续管护：酒奠沟村委会 绩效目标：通过项目实施，提升59户189人（其中脱贫户10户30人）群众生活用水保障水平，改善生活条件。 | 1 | 留凤关镇 | 酒奠沟村 | 是 | 否 | 否 | 10 | 30 | 59 | 189 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 文晶 | 4756868
77 | 2024年留凤关镇费家庄村六九十组饮水提升改造项目 | 项目内容：将现有六九十组水源地移至上游800米处，在新水源修建长2米*宽2米*深1.5米集水井1个，铺设PE50供水管道800米，修建长6米宽3米深3米蓄水池1个，并配套安装闸阀4个，其中DN50两个DN63两个。 | 2024年5月--2024年7月 | 产权归属:费家庄村集体 后续管护：费家庄村集体 绩效目标：通过项目实施，提升85户280人供水保障水平，受益脱贫户31户69人。 | 1 | 留凤关镇 | 费家庄村 | 是 | 否 | 否 | 31 | 69 | 85 | 280 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |  |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
78 | 2024年凤州镇邓家台村人饮工程提升改造建设项目 | 项目内容：①新建三级沉淀池2座（长8.25m、宽度2.75m、深2.5m）；②新建过滤20立方米蓄水池2座（长3.3m、宽3m、深2.5m）；③铺设φ40PE（1.6Mpa）管网4062米，铺设φ75PE(1.6Mpa）管网2400米，铺设φ110PE(1.25Mpa）管网300米；④DN110、DN75闸阀井共计9座（长0.8m、宽0,8m、深0.8m）。 | 2024年3月--2024年7月 | 产权归属：邓家台村集体 后续管护：邓家台村集体 绩效目标：通过基础设施建设，进一步提升173户286人供水保障水平，其中脱贫户18户33人。 | 1 | 凤州镇 | 邓家台村 | 否 | 否 | 否 | 18 | 33 | 173 | 411 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 刘东 | 0917-4717381
79 | 2024年凤州镇磨湾村四、五组人饮工程提升改造项目 | 项目内容：在磨湾村4、5 组水源地修建5立方米集水池（长2m、宽2m、长1.5）、截渗坝2座；②新建30立方米过滤蓄水池2座（长3.5m、宽3m、深3m）；③铺设φ32P（1.6Mpa）管网1500米，铺设φ40PE(1.6Mpa）管网1500米，铺设φ50PE(1.6Mpa）管网1300米，铺设φ63PE(1.6Mpa）管网900米；④DN110、DN75闸阀井共计5座（长0.8m、宽0.8米、深0.8m）。 | 2024年3月--2024年7月 | 产权归属：磨湾村集体 后续管护：磨湾村集体 绩效目标：通过基础设施建设，进一步提升85户286人供水保障水平，其中脱贫户13户22人。 | 1 | 凤州镇 | 磨湾村 | 否 | 否 | 否 | 13 | 22 | 85 | 286 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |  |  |  |  | 凤州镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 刘东 | 0917-4717381
80 | 2024年平木镇刘家庄村二组、五组安全饮水提升改造项目 | 项目内容：1.在二组新建水源地蓄水池1座（长3米，宽2米，高3米）；沉淀池1座（长3米、宽2米、高3.5米）；长6米、宽2米、深1.5米净化池1座；新修PE40管道1500m。 2.在五组新建水源地蓄水池1座（长3米，宽2米，高3米）；沉淀池1座(长3米、宽2米、高3.5米）；长6米、宽2米、深1.5米净化池1座；新修PE40管道2500m。 | 2024.04-2024.07 | 产权归属:刘家庄村村委会 后续管护：刘家庄村村委会 绩效目标：通过安全饮水提升改造项目，为壮大群众经济提供基础设施保障，提升刘家庄村二组39户143人（其中脱贫户23户77人）、五组58户211人（其中脱贫户39户156人）安全饮水质量，改善生活条件。 | 1 | 平木镇 | 刘家庄村 | 是 | 否 | 否 | 62 | 233 | 97 | 354 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
81 | 2024年平木镇寺河村二三四组人畜饮水改造提升项目 | 项目内容：蓄水池口处增添一个滤网、将莫家河处水源引至邱家园处，在莫家河水源处新建18m³沉淀池1座，新建20m³蓄水池一座，新建18m³沉淀池一座，新建蓄水池处新建8米拦水坝一座，顶宽60cm，迎水坡边坡比为1:0.3，背水坡边坡比为1:0.5，坝肩左、右岸上、下游均修建护坡，长度均5m，顶宽60cm；新铺设PE25管道2500m、PE50管道2500m，长1.48米，宽1.28米，高1米阀门井4座，添加一套华晨HC-100智能消毒器 | 2024.04-2024.05 | 产权归属:寺河村委会 后续管护：寺河村委会 绩效目标：通过在蓄水池出水口处增加过滤网，新建蓄水池、沉淀池，新铺设PE25管道2500m、PE50管道2500m，提升寺河村二三四组223户715人（其中脱贫户83户185人）安全饮水质量，改善生活条件。 | 1 | 平木镇 | 寺河村 | 是 | 否 | 否 | 83 | 185 | 223 | 715 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  | 平木镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
82 | 2024年河口镇黄牛咀村四五六组水毁人饮设施改造提升项目 | 项目内容：在黄牛咀村罗家庄修建一座3m*4m*2m蓄水池，一座4m*4m*2m二级蓄水池，配套100QJY8-140/25-5.5水泵，铺设700米φ50mmPE管道，配套三相四线水泵控制柜、长4m、宽3m、高3.3m小型彩钢水泵房。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：黄牛咀村集体 后续管护：黄牛咀村集体 绩效目标：项目建成后，提升黄牛咀村四五六组103户381人供水保障水平。 | 1 | 河口镇 | 黄牛咀村 | 否 | 否 | 否 | 10 | 38 | 103 | 381 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、购买设备、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738850
83 | 2024年双石铺镇上川村饮水改造提升项目 | 项目内容：在上川村七组武家庄修建6立方米蓄水池一座、沉淀池各一座，更新直径40ppr管道3000米，直径32ppr管道1000米，直径25ppr管道1000米；上川村二组新建建沉淀池4立方米一座，并需要铺设直径40ppr管道3000米引入原沉淀池。 | 2024年1月至9月 | 产权归属:上川村集体 后续管护：上川村集体 绩效目标：通过项目实施，提升41户130人饮水供水水平。 | 1 | 双石铺镇 | 上川村 | 是 | 否 | 否 | 13 | 46 | 41 | 130 | 20.7 | 20.7 |  | 20.7 |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
84 | 2024年双石铺镇张家窑村1-5组人饮工程提升改造项目 | 项目内容：在张家窑村1-3组新建 30m³混凝土蓄水池1座（长宽高4*3*2.5米）。四五组（龙家坪）新建大口井一座（井深10米，直径2米）。 | 2024年1月至9月 | 产权归属:张家窑村集体 后续管护：张家窑村集体 绩效目标：通过项目实施，进一步提高四五组96户398人（其中脱贫户14户39人）的农业生产水平及供水保障水平。 | 1 | 双石铺镇 | 张家窑村 | 是 | 否 | 否 | 32 | 87 | 189 | 739 | 24.1 | 24.1 |  | 24.1 |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王建平 | 4762311
85 | 2024年唐藏镇庞家河村一、二组安全饮水提升改造项目 | 项目内容：对庞家河一组危旧水房进行重建（单层砖混结构10.5m²），并改造电路30米；维修改造二组拦水坝破损段49m³；埋设dn200PE（0.6MPa）渗流管12米、dn200PE（0.6MPa）集水管8米；铺设供水管网3408m（dn63 1.6MPa PE管3281m、dn50 1.6MPa PE管127m）；新建50m³蓄水池一座，新建过滤池1座（长5.2米、宽1.4米、高1.5米），配套HC-100智能消毒器1套。 | 2024年3月-2024年11月 | 产权归属：庞家河村集体 后续管护：庞家河村集体 绩效目标：改善人饮设施条件，提升一、二组123户404人供水保障水平。 | 1 | 唐藏镇 | 庞家河村 | 是 | 否 | 否 | 21 | 56 | 123 | 404 | 68 | 68 |  | 68 |  |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王飞 | 4761002
86 | 2024年唐藏镇李家庄村四组安全饮水提升改造项目 | 项目内容：新建20m³蓄水池1座、泉室1座（净尺寸长1.5米、宽1米、高1米）、大口井1座（井径2.0m，井深10m）；配套150QJ5-72/4型潜水泵1套、配套FZK-3控制柜、自动启停设备1套、液位计1套及HC-100智能消毒器设备1套；埋设供水管网1973m（dn75 1.6MPa PE管138m、dn63 1.6MPa PE管1479m、dn50 1.6MPa PE管25m、dn40 1.6MPa PE管19m，dn25 1.6MPa PE管312m）。 | 2024年3月-2024年11月 | 产权归属:李家庄村集体 后续管护：李家庄村集体 绩效目标：改善人饮设施条件，提升李家庄村四组47户165人住户的供水保障水平。 | 1 | 唐藏镇 | 李家庄村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 15 | 47 | 165 | 35.1 | 35.1 |  | 35.1 |  |  |  | 唐藏镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 王飞 | 4761002
87 | 2024年酒奠沟村一二五六组饮水提升改造项目 | 项目内容：在酒奠沟村1、2、5、6组铺设PE供水管道2700余米，安装PE90管360米，PE63管440米，PE50管400米，PE40管760米，PE25管600米，PPR140米，安装总水表DN40水表3块，阀门井1m*1m1座，1.5m*1.9m1座。 | 2024年4月--2024年8月 | 产权归属:酒奠沟村集体 后续管护：酒奠沟村集体 绩效目标：通过基础设施建设，提升173户607人供水保障水平，受益脱贫户44户144人。 | 1 | 留凤关镇 | 酒奠沟村 | 是 | 否 | 否 | 44 | 144 | 173 | 607 | 32.6 | 32.6 |  | 32.6 |  |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
88 | 2024年坪坎镇坪坎村一组丹桂沟水源巩固提升项目 | 项目内容：修建防渗拦河坝2处，顶宽0.6，长度共计15m，迎水坡率1：0.2，采用C15片石混凝土；修建沉淀池1座，长3.0m，宽2.5m，高1.5m，采用钢筋混凝土结构，顶部预留检查口加盖C25混凝土预制盖板；铺设PE50mm管道长度750m；配套设施为简易消毒设备（次氯酸水发生器水处理剂含氯消毒剂饮水处理） | 2024.4-2024.5 | 产权归属：坪坎镇坪坎村集体经济联合社 后续管护：坪坎镇坪坎村集体经济联合社 绩效目标：通过项目实施，提升一组15户61人（其中脱贫户5户20人）安全饮水保障水平。 | 1 | 坪坎镇 | 坪坎村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 20 | 15 | 61 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 坪坎镇人民政府 | 县水利局 | 购买材料、购买设备、人工费 | 刘佳 | 4736002
89 | 2024年凤县农村饮水安全工程水质检验项目 | 项目内容：本年度对全县333处农村供水工程水质进行一次检验，并出具检验报告。 | 2024.03-2024.11 | 产权归属:各村集体经济联合社 绩效目标：通过对333处农村供水工程水质进行一次检验，并出具检验报告，为全县21722户69703人安全饮水提供水质监测，确保水质达标。 | 1 | 相关镇 | 相关村 |  |  |  | 4972 | 14531 | 21722 | 69703 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 县水利局 | 县水利局 | 水质化验、购买第三方服务 | 任利军 | 4762785
90 | 2024年留凤关镇榆林铺村饮水提升改造项目 | 项目内容：对榆林铺村黑窖沟、海津沟水源地设施进行改造。黑窖沟水源地修建长10米宽1米深2米梯形石砌拦水围堰，铺设φ90引水管道800米，在8组修建长6米宽3米深2米蓄水池，对8组、9组原有破损塑料管道进行更换，铺设φ50供水管道1000米，φ40供水管道2300米，φ25管道700米；在海津沟水源地修建长15米宽1米深2米梯形石砌拦水围堰1座，修建50方蓄水池1座，在6组修建长6米宽3米深2米蓄水池。铺设φ40供水管道400米，φ32供水管道500米。 | 2024.06--2024.10 | 产权归属：留凤关镇榆林铺村集体 后续管护：留凤关镇榆林铺村集体 绩效目标：通过项目建设，提升400户1282人供水保障水平，受益脱贫户102户319人。 | 1 | 留凤关镇 | 榆林铺村 | 是 | 否 | 否 | 102 | 319 | 400 | 1282 | 64.4 | 64.4 |  |  |  | 64.4 |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
91 | 2024年留凤关镇连云寺村七八组农户饮水提升改造工程 | 项目内容：拆除连云寺七、八组旧供水管网1100米，重新铺设供水管网1.6mpaPE管道φ63共计800m，铺设管网1.6mpaPE管道φ50共计450m。 | 2024.06--2024.10 | 产权归属:留凤关镇连云寺村集体 后续管护：留凤关镇连云寺村集体 绩效目标：通过项目建设，提升76户251人供水保障水平，受益脱贫户25户73人。 | 1 | 留凤关镇 | 连云寺村 | 是 | 否 | 否 | 25 | 73 | 76 | 251 | 17.2 | 17.2 |  |  |  | 17.2 |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 文晶 | 4756868
92 | 2024年河口镇沙坝村八、九、十一组水毁人饮设施改造提升项目 | 项目内容：新建深109m、直径300mm及深98米、直径300mm机井各1眼，配套深水泵2台、3m*3m彩钢管理用房两座，配电箱2台，自动上水设备1台，DN40PE管道2400米，配套600m电缆铺设。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：沙坝村集体 后续管护：沙坝村集体 绩效目标：项目建成后，提升沙坝村八、九、十一组共115户388人供水保障水平。 | 1 | 河口镇 | 沙坝村 | 是 | 否 | 否 | 51 | 133 | 115 | 388 | 37.1 | 37.1 |  |  |  | 37.1 |  | 河口镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738850
93 | 2024年喇嘛泉村饮水提升改造项目 | 项目内容：更换9组供水管道，铺设φ75PE管道285米，φ63PE管道500米，φ50PE管道551米，φ40管道857米，φ25管道360米，安装DN65闸阀1个，PE50截止阀2个，PE50球阀2个，PE40截止阀2个，PE25截止阀24个，砌筑长1.2米宽1.8米深2米阀门井1座、长1米宽1米深1.2米阀门井5座，安装DN40保温管19米，安装支架21个。对3组华家沟口更换水源，铺设管道接入3组主管道，铺设φ50PE管道606米，φ40PE管道612米，φ32PE管道560米，砌筑长1米宽1米深1.2米阀门井3座，安装PE50截止阀1个、PE50球阀1个、PE32截止阀1个。 | 2024.06--2024.10 | 产权归属:留凤关镇喇嘛泉村集体 后续管护：留凤关镇喇嘛泉村集体 绩效目标：通过项目建设，提升83户272人供水保障水平，受益脱贫户17户60人。 | 1 | 留凤关镇 | 喇嘛泉村 | 是 | 否 | 否 | 17 | 60 | 83 | 272 | 28.5 | 28.5 |  |  |  | 28.5 |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 文晶 | 4756868
94 | 2024年平木镇烧锅庄村二组人饮工程提升改造项目 | 项目内容：对二组人饮工程进行改造提升，新增水源地一处（正沟），水源地新建挡土墙20米，集水井1座，18立方米沉淀池1座，阀门井3座，更换PE50管道1000米。 | 2024.4—2024.10 | 产权归属:烧锅庄村村集体 后续管护：烧锅庄村村集体 绩效目标：通过项目建设，提升182户656人饮水保障水平。 | 1 | 平木镇 | 烧锅庄村 | 是 | 否 | 否 | 17 | 70 | 53 | 167 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  | 平木镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
95 | 2024年留凤关村1-8组饮水提升改造项目 | 项目内容：在留凤关村1-8组铺设1.6MpaPE供水管道，其中φ160管道30米，φ110管道190米，φ90管道1030米，φ75管道910米，φ63管道850米，φ50管道800米，φ40管道510米，φ32管道1100米，φ25管道2450米，砌筑长1米宽1米深1.2米阀门井7座，长1.2米宽1.5米深1.3米阀门井3座，长1.6米宽1.3米深1.3米阀门井2座，安装dn110无水机械总表1个、dn80无水机械总表1个、dn40智能插卡式总表6个，安装dn150阀门1个、dn80阀门5个、dn63阀门2个、dn50阀门16个。 | 2024.6--2024.9 | 产权归属:留凤关镇留凤关村集体 后续管护：留凤关镇留凤关村集体 绩效目标：通过基础设施建设，提升418户1582人供水保障水平，受益脱贫户43户111人。 | 1 | 留凤关镇 | 留凤关村 | 是 | 否 | 否 | 43 | 111 | 418 | 1582 | 100.7 | 100.7 |  |  |  | 100.7 |  | 留凤关镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、工程机械、工费支出 | 文晶 | 4756868
96 | 2024年河口镇岩湾村五组街道水毁人饮设施改造提升项目 | 项目内容：新建直径320cm、深度100m深水井1座，新建长8.4m、宽4.8m、高4.5m的砖混设备房1座，配套潜水泵（3千瓦潜水泵）、10吨无塔供水设备一套，铺设1200mPE32管道、1800mPE50管道。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：岩湾村集体 后续管护：岩湾村集体 绩效目标：项目建成后，提升岩湾村五组60户195人供水保障水平。 | 1 | 河口镇 | 岩湾村 | 是 | 否 | 否 | 12 | 44 | 60 | 195 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738805
97 | 2024年河口镇陈家岔村六、七、八、十三组水毁人饮设施改造提升项目 | 项目内容：新建直径300cm、深度115米深水井1座以及直径300cm、深度120米深水井1座，铺设50mm管道3366米、40mm管道480米、32mm管道200米、63mm管道140米、25mm管道400米，新建3.6m*3.6m蓄水池两座、3m*3m彩钢管理用房2座，配套控制柜2套、电缆线150m、信号线500m、钢丝绳160m、大小阀门十套以及120米扬尘水泵2台。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：陈家岔村集体 后续管护：陈家岔村集体 绩效目标：项目建成后，提升陈家岔村六、七、八、十三组173户542人供水保障水平。 | 1 | 河口镇 | 陈家岔村 | 是 | 否 | 否 | 27 | 77 | 173 | 542 | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县水利局 | 材料采购、项目建设、人工费 | 杨俊林 | 4738805
98 | 2024年红花铺镇红花铺村新建水源井及附属设施项目 | 项目内容：在红花铺村三组新建内径32.5cm，井深120米机井1眼，配套1.2m*1.2m*0.3m现浇C25砼井台、长3.5m宽3m层高2.8m共10.5㎡管理房一座，200QJ20-121/9 17KW潜水泵1套、30KW软启动柜1台、三芯电缆520m。 | 2024年7月至9月 | 产权归属：红花铺村村集体 后续管护：红花铺村村集体 绩效目标：通过在红花铺村三组新打机井1眼，并配套潜水泵、启动柜、电缆等，提升251户1056人供水保障水平，受益脱贫户59户178人。 | 1 | 红花铺镇 | 红花铺村 | 是 | 否 | 否 | 59 | 178 | 251 | 1056 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县水利局 | 购买材料、人工费、工程机械使用费 | 郭潇宇 | 4713018
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 58 | 58 | 0 | 18 | 40 | 0 | 0
②农村污水治理 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
99 | 2024年平木镇白蟒寺村二组雨污管网提升改造项目 | 项目内容：白蟒寺村二组排污排水项目，挖除原公路排水沟、开挖排污管道基槽1000立方米，铺设400塑料波纹管排污管道1000米，混凝土矩形公路排水沟1000米；白蟒寺村避灾搬迁点雨污排水渠，建设混凝土矩形排水沟218米，铺设钢筋混凝土盖板。 | 2024.4—2024.10 | 产权归属:白蟒寺村村集体 后续管护：白蟒寺村村集体 绩效目标：通过项目实施，进一步改善134户465人（其中脱贫户13户32人）雨季排水、日常污水排放情况。 | 1 | 平木镇 | 白蟒寺村 | 是 | 否 | 否 | 13 | 32 | 134 | 465 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | 平木镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 邓振宇 | 4730006
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
100 | 2024年双石铺镇张家窑村垃圾清运项目 | 项目内容：购置轻卡2勾臂式挂箱垃圾转运车一辆，全车配套3立方米垃圾箱8个；购置容积1立方米三轮式电动垃圾车4辆。 | 2024.4-2024.5 | 产权归属：张家窑村集体 后续管护：张家窑村集体 绩效目标：通过项目实施，进一步改善张家窑村93户341人（其中脱贫户18户48人）的垃圾治理水平，及时清运生活垃圾。 | 1 | 双石铺镇 | 张家窑村 | 是 | 否 | 否 | 18 | 48 | 93 | 341 | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 双石铺镇人民政府 | 县住建局 | 购买设备 | 王建平 | 4762311
4.村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 208 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 80
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 208 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 80
101 | 2024年凤县实用性村庄规划编制项目 | 项目内容：通过第三方机构给磨湾村、白石铺、长滩坝村、石窑铺村、瓦房坝村、酒铺村、长坪村、倒回沟村、李家庄村、石鸭子村、寺河村、刘家庄村、孔棺村、银母寺村、陈家岔村、核桃坝村共16个村编制实用性村庄规划。 | 2024.05-2024.12 | 产权归属:磨湾村、白石铺、长滩坝村、石窑铺村、瓦房坝村、酒铺村、长坪村、倒回沟村、李家庄村、石鸭子村、寺河村、刘家庄村、孔棺村、银母寺村、陈家岔村、核桃坝村集体 绩效目标：通过第三方机构给16个村编制实用性村庄规划，进一步指导村庄乡村建设。 | 1 | 相关镇 | 相关村 |  |  |  | 1653 | 4939 | 6054 | 19881 | 208 | 128 |  |  |  | 128 | 80 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 规划编制 | 朱宗让 | 4762643
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
102 | 2024年“雨露计划”职业教育补助项目 | 项目内容：支持农村脱贫户、监测户家庭学生接受中职、高职、技工院校职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照每生3000元/学年标准，发放助学补助金。 | 2024.05-2024.12 | 绩效目标：按照每生3000元标准，发放脱贫户、监测户家庭学生助学补助金300人90万元，支持农村脱贫户、监测户家庭学生接受中职、高职、技工院校职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 1 | 相关镇 | 相关村 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 发放补助 | 王小勇 | 4762706
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 130 | 130 | 0 | 10 | 14 | 106 | 0
1项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 130 | 130 | 0 | 10 | 14 | 106 | 0
①项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 130 | 130 | 0 | 10 | 14 | 106 | 0
103 | 2024年财政衔接资金项目管理费 | 项目内容：用于项目规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、项目公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等项目管理相关支出 | 2024.05-2024.12 | 绩效目标：通过用于项目规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、项目公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等项目管理相关支出，确保项目顺利实施。 | 1 | 相关镇 | 相关村 | [7 empty] | 130 | 130 |  | 10 | 14 | 106 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 规划编制、项目可行性研究、招标采购、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等 | 王小勇 | 4762706
八、其他 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
③其他 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 凤县黄牛铺林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目 | 项目内容：1、场房沟联合管护站业务用房宿办、卫浴、灶房、供水、供电、消防、护坡、围墙大门等基础设施巩固提升改造，巩固提升总建筑面积154.8平方米；2、红花铺联合管护站业务用房宿办、卫浴、灶房、供水、供电、消防、护坡、围墙大门等基础设施巩固提升改造，巩固提升总建筑面积165平方米。 | 2024.05-2024.12 | 绩效目标：改善职工生产生活条件作用显著。群众通过参与项目建设而增加收入，尤其有助于当地村庄农民增收及乡村振兴，促进当地经济的发展 | 1 | 黄牛铺镇、红花铺镇 | 石窑铺村、红花铺村 | 是 | 否 | 否 | 0 | 11 | 0 | 11 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤县黄牛铺林场 | 凤县林业局 | 天然林管护站业务用房巩固提升改造 | 王勇 | 4717363