## 明细表
附件
2024年中省市财政衔接资金调整变更后项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 560.4 | 560.4 | 89.5 | 317 | 58.5 | 95.4 | 0
一、产业发展 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 307 | 307 | 0 | 269 | 38 | 0 | 0
1.生产项目 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 307 | 307 | 0 | 269 | 38 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
1 | 2024年红花铺镇设施农业大棚整镇提升项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：1.对红花铺村38座设施农业大棚进行棚膜更换（15S 13816平米），新建、维修19个棚二层钢架，维修破损的食用菌钢架1800米，对棚内外原有水路进行维修整改；2.对永生村20座设施农业大棚进行棚膜更换（15S 7500平米），新建11个棚二层钢架，对棚内外原有水路进行维修整改；3.对草凉驿村20座设施农业大棚进行棚膜更换（15S 7500平米），新建20个棚二层钢架，新建棚内香菇种植钢架2240米，对棚内外原有水路进行维修整改。 | 2024年3月至9月 | 产权归属： 红花铺村、永生村、草凉驿村村集体 后续管护：红花铺村、永生村、草凉驿村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：与凤县嘉陵绿谷农业科技开发有限公司合作经营，采取固定分红或投资比例分红。通过对各村集体设施农业大棚进行全面改造提升带动四个村群众就业务工60余人，其中脱贫户30余人，人均增收2500元。发展村集体经济，预计年收益10万元，村集体经济与脱贫户按7:3进行收益分配，户均分红230元。 | 1 | 红花铺镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 190 | 508 | 610 | 2560 | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县农业农村和林业水利局 | 购买材料、人工费
②养殖业基地 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 103 | 103 | 0 | 65 | 38 | 0 | 0
2 | 2024年留凤关镇孔家庄村林麝圈舍扩建项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：孔家庄村村集体扩建130间砖混标准化林麝圈（宽1.5米*长2米*高2.5米）。林麝圈舍旁边修建100米长，4.5米高（地面3米地下1.5米），上面80公分下面1.5米宽挡墙（浆砌石）。 | 2024年3月--2024年10月 | 产权归属:凤县留凤关镇孔家庄村集体 后续管护：凤县留凤关镇孔家庄村集体 联农带农机制：就业务工、带动生产、收益分红 绩效目标：带动群众就业务工8人，其中脱贫户3人，人均增收2000元；带动3户群众发展养殖林麝产业；发展村集体经济，2026年预计年收益8万元。项目受益后准备采取4:3:2:1的比例规范使用村集体经济收益，40%用于发展村级公益事业；30%用于产业发展等继续发展壮大村集体经济；20%用于群众分红；10%作为村集体经济发展风险基金。 | 1 | 留凤关镇 | 孔家庄村 | 是 | 否 | 是 | 109 | 310 | 255 | 827 | 103 | 103 |  | 65 | 38 |  |  | 留凤关镇人民政府 | 县农业农村和林业水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出。
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
3 | 2024年坪坎镇坪坎村农旅融合建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：项目计划在坪坎村新建餐饮住宿合一的房屋一座两层，总占地面积200平方米，建设主体为钢结构，餐厅与住宿共10间，配套水电基础设施等。 | 2024年7月--2024年12月 | 产权归属：坪坎村集体经济联合社 后续管护：坪坎村村集体经济联合社 联农带农机制：收益分红 绩效目标：项目进一步开发文旅乡村资源，项目建成投用后，预计每年预计年收益8万元，村集体经济与脱贫户按照8:2进行收益分配。 | 1 | 坪坎镇 | 坪坎村 | 是 | 否 | 否 | 41 | 112 | 189 | 577 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 凤县坪坎镇人民政府 | 县文旅局 | 工程建设、材料采购、劳务报酬
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 154 | 154 | 89.5 | 48 | 16.5 | 0 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 154 | 154 | 89.5 | 48 | 16.5 | 0 | 0
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
4 | 2024年平木镇杨河村通组道路修建项目 | 项目内容：在杨河村四组硬化通组道路1条，长130米、宽3米、厚度0.15米；修建浆砌石护坡长55米，底宽1.5米，顶宽1米，高3米；在杨河村四组移民点硬化通组路1条，长170米、宽3米、厚度0.15米。 | 2024.4—2024.10 | 产权归属:杨河村村集体 后续管护：杨河村村集体 联农带农机制：带动务工 绩效目标：通过项目建设，保护杨河村林麝基地不受汛期影响，同时，带动10人务工，脱贫户6人，户均增收2000元。 | 1 | 平木镇 | 杨河村 | 否 | 否 | 否 | 41 | 121 | 309 | 990 | 16.5 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  | 平木镇人民政府 | 县交通局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 以工代赈方式实施
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 137.5 | 137.5 | 89.5 | 48 | 0 | 0 | 0
5 | 2024年凤州镇磨湾村四、五组人饮工程提升改造项目 | 项目内容：在磨湾村4、5组水源地修建20立方蓄水池（高1.95m，长2.4m，宽2.4m）1座，30立方蓄水池（长3.7m，宽3.4m，高4.06m）1座，三级沉淀池（长7.75m，宽2.75m，高2.93m）1座，截水坝（长7.5m，高2.25m）1座，铺设DN110PE管道900m，DN32PE管道2600m，DN63PE管道1100m，DN40PE管道600m，闸阀井共计5座（长0.8m、宽0.8m、深0.8m) | 2024年3月--2024年7月 | 产权归属：磨湾村集体 后续管护：磨湾村集体 绩效目标：通过基础设施建设，进一步提升85户286人供水保障水平，其中脱贫户13户22人。 | 1 | 凤州镇 | 磨湾村 | 否 | 否 | 否 | 13 | 22 | 85 | 286 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |  |  |  |  | 凤县凤州镇人民政府 | 县农业农村和林业水利局 | 材料采购、项目建设、工费支出 | 以工代赈方式实施
6 | 2024年河口镇陈家岔村六、七、八、十三组水毁人饮设施改造提升项目 | 项目内容：新建直径30.0cm、深度115米深水井1座以及直径30.0cm、深度120米深水井1座，铺设50mm管道3366米、40mm管道480米、32mm管道200米、63mm管道140米、25mm管道400米，新建3.6m*3.6m蓄水池两座、3m*3m彩钢管理用房2座，配套控制柜2套、电缆线150m、信号线500m、钢丝绳160m、大小阀门十套以及120米扬尘水泵2台 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：陈家岔村集体 后续管护：陈家岔村集体 绩效目标：项目建成后，提升陈家岔村六、七、八、十三组173户542人供水保障水平。 | 1 | 河口镇 | 陈家岔村 | 是 | 否 | 否 | 27 | 77 | 173 | 542 | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  | 河口镇人民政府 | 县农业农村和林业水利局 | 材料采购、项目建设、人工费 | 以工代赈方式实施
7 | 2024年红花铺镇红花铺村新建水源井及附属设施项目 | 项目内容：在红花铺村三组新建内径32.5cm，井深140米机井1眼，配套1.2m*1.2m*0.3m现浇C25砼井台、150QJY18-118/13-11K1 11KW潜水泵2套、15KW软启动柜1台，配套护井柜1套、三芯电缆210m，铺设机井至蓄水池直径63mm管道（PE）80米；维修更换一组人饮管道直径75mm（PE）700米，直径50mm（PE）150米，新建检查井4个。 | 2024年7月至9月 | 产权归属：红花铺村村集体 后续管护：红花铺村村集体 绩效目标：通过在红花铺村三组新打机井1眼，并配套潜水泵、启动柜、电缆等，提升251户1056人供水保障水平，受益脱贫户59户178人。 | 1 | 红花铺镇 | 红花铺村 | 是 | 否 | 否 | 59 | 178 | 251 | 1056 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 红花铺镇人民政府 | 县农业农村和林业水利局 | 购买材料、人工费、工程机械使用费
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 99.4 | 99.4 | 0 | 0 | 4 | 95.4
1项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 99.4 | 99.4 | 0 | 0 | 4 | 95.4
①项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 99.4 | 99.4 | 0 | 0 | 4 | 95.4
8 | 2024年财政衔接资金项目管理费 | 项目内容：用于项目规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、项目公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等项目管理相关支出 | 2024.05-2024.12 | 绩效目标：通过用于项目规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、项目公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等项目管理相关支出，确保项目顺利实施。 | 1 | 相关镇 | 相关村 | [7 empty] | 99.4 | 99.4 |  |  | 4 | 95.4 |  | 县农业农村和林业水利局 | 县农业农村和林业水利局 | 规划编制、项目可行性研究、招标采购、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等